## 治験薬配送準備‗受託から契約
凡例
治験薬配送準備：受託から契約
| 治験薬配送手配の企画 | IRB（必要時）
実施医療機関
治験責任医師
実施医療機関
CRC
実施医療機関
治験事務局
実施医療機関
薬剤部
治験事務局
治験依頼者/CRO
事務担当者
Satellite施設
外来診察室／担当医
Satellite施設
中央採血・尿検査室
判断 ( YES )
配送業者への依頼～発送まで 対応手順の作成
被験者
イベント
被験者
院内動線
院内スタッフ
業務処理
業務処理動線（キー業務のみ表示）
院内スタッフ
標準業務手順の確認 （治験薬の配送が可能かどうか）
IRB審議（ICF、標準業務手順並びに配送手順の作成後）
配送業者へ個人情報提供を許可するICFを作成
配送業者の選定
配送業者との契約締結
患者受け取り時の確認方法の確立（プロトコル用件を確認し作成）
配送業者への支払い契約締結
【前提】 治験薬の配送に必要性・妥当性があり、Protocol上も運用が許容されることを治験依頼者に確認してから企画を開始する

## 治験薬配送準備‗治験薬の配送前日まで
凡例
治験薬配送準備：治験薬の配送前日まで
治験薬配送Visit開始 前日まで
実施医療機関
治験責任医師
実施医療機関
CRC
実施医療機関
治験事務局
実施医療機関
薬剤部
治験事務局
治験依頼者/CRO
事務担当者
Satellite施設
外来診察室／担当医
Satellite施設
中央採血・尿検査室
パートナー医療機関
調整担当者
オンライン通信環境の事前確認なども重要
パートナー医療機関
ナースステーション／Ns
パートナー医療機関
外来診察室／担当医
パートナー医療機関
検査室
判断 ( YES )
被験者
イベント
被験者
院内動線
院内スタッフ
業務処理
業務処理動線（キー業務のみ表示）
院内スタッフ
治験薬受け取り日時、Visit実施日の調整（患者・サテライト施設）
治験薬配送業者への日程調整
治験薬管理者への対応方法の指導、スケジュール調整
治験薬配送の払い出し手順を確認、対応薬剤師の予定調整
Visit実施日の調整 （実施医療機関-サテライト施設）
配送業者への個人情報（氏名、住所、代理受取人）の提供に関する同意取得
治験薬受け取り手順の患者指導（資料：治験薬の配送について）

## リモートVisit当日と治験薬配送
凡例
リモートVisit当日から治験薬配送まで
| 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10～ | 午後 | 治験薬受領日
実施医療機関
外来診察室／担当医
実施医療機関
治験管理室／CRC
実施医療機関 | [19 empty] | *PRT／薬剤による
薬剤部／治験薬管理者
パートナー医療機関 | [18 empty] | 治験依頼者/CRO担当者
外来受付
パートナー医療機関
ナースステーション／Ns
パートナー医療機関
外来診察室／担当医
パートナー医療機関
検査室
検体処理、指定の温度で検体保管
判断
採血・採尿
IXRS 割付
診察・疾患評価・対応サポート
被験者
イベント
被験者
院内動線
院内スタッフ
業務処理
業務処理動線（キー業務のみ表示）
YES
院内スタッフ
eCOA質問票
※待合で実施
来院
実施医療機関へ来院連絡
外来待合でeCOA応対
Nsより連絡
検査準備
Vital Sign
各所へ
進捗報告
※処置室で実施
受診の連絡受領 担当医師へ連絡
CRC へ被験者来院連絡
本人確認／診察・疾患評価
オンライン
接続準備
IXRS 登録
オンライン
接続準備
CRCより連絡
治験薬
出庫準備
治験薬 払い出し
発送準備
併用薬の変更
他院受診など
次回日程確認
出検対応
検体出検
サポート
会計
処方箋受領
次回来院予定確認
発送手配
併用薬受領
※院外薬局を想定
EDC入力
次回対応準備
次回対応準備
回収した治験薬の確認
（残数、破損等）
残数の記録と破棄/保管
治験薬 配達完了確認
治験薬 補充手配
治験薬の再配達 日程調整
治験薬残薬確認
回収前治験薬の内服再開*
使用不可のIWRS報告 再交付依頼
治験薬の補充
再配達の手配
治験薬の使用が可能か確認
（破損、温度逸脱の有無）
YES
報告・照会
ePRO回答のトラブルサポート（オンラインもしくは電話）
治験継続
可否判断
治験薬の使用
可否を確認
No
YES
治験薬の再配達
配達完了確認
受領確認
服薬開始
残薬を
施設へ返送

## リモートVisitと治験薬配送‗実施までのフロー
流れと特に注意すること |  |  |  |  | Version： 承認者署名： 署名日：
時期 | フローチャート | 実施者 | 実施確認 | 確認者 | 注意点/リスク軽減策
事前準備
|  | CRC |  |  | イメージがわかない、どの程度の確認が必要かわからない
確認が不十分であることにより、治験薬を正しく配送、使用できない。
ひな形の提供（必要事項の網羅）
|  | CRC |  |  | 必要事項の不足により、配送が認められない
|  | 治験事務局 |  |  | ひな形の提供（必要事項の網羅）
|  | PI/CRC |  |  | ひな形の提供（必要事項の網羅）
主試験のICFに追記または別冊としての作成も可
|  | PI/CRC |  |  | 必要事項のチェックリストを提供
|  | PI/CRC |  |  | 施設からの希望がなければ、候補業者を紹介可能
選定した配送業者のばらつきにより、必要諸経費が各施設
によって差が出る可能性がある。
|  | CRC |  |  | 配達の質を確保できる業者がわからない
|  | 治験事務局 |  |  | ひな形の提供（必要事項の網羅）
|  | CRC |  |  | ひな形の提供（必要事項の網羅）
当日までの準備
PI/SI/CRC
CRC
CRC
CRC
CRC
CRC
CRC
Visit当日
CRC
CRC
CRC
パートナー医療機関
パートナー医療機関
PI/SI
PI/SI
パートナー医療機関
パートナー医療機関
PI/SI
PI/SI/CRC
パートナー医療機関
CRC
Pharmacist
CRC
CRC/Pharmacist
|  | Sibject |  |  | 予定日時に受け取れないことで、治験薬使用可否確認
が遅れることがある。また、治験薬使用開始が遅れることがある。
|  | CRC |  |  | 温度以外の破損などの項目は、参加者自身に確認の協力
治験薬受領日 |  |  |  |  | を得る必要がある。（写真など）
関節痛により、初回の治験薬ボトルの開封ができないこともありうる。
|  | CRC/Pharmacist |  |  | CRCと参加者との双方で確認する必要がある。
温度ロガーの結果を確認するまでにタイムロスがある。
即時の確認ができない。
Pharmasist/CRC
Sponsor
CRC
CRC
CRC
CRC
PI/SI/CRC
受け取り手順、治験薬確認手順の指導 to Subject
AE・併用薬の確認 D to P with D
治験薬が使用可能か
破損・温度逸脱あり
可能
配送業者への個人情報提供についての同意取得
Visit当日 on Satellite Site
使用後の治験薬を 治験薬到着まで再使用する
診察・一部の疾患評価
D to P with D
処方（治験薬）
配送業者へ個人情報提供を許可する ICFを作成
IRB審議 （ICF、標準業務手順並びに配送手順の作成後）
配送業者への依頼～発送まで 対応手順の作成
標準業務手順の確認 （治験薬の配送が可能かどうか）
配送業者の選定
配送業者との契約締結
治験薬管理者への対応方法の指導 to Pharmacist
業者への日時指定 （配送対応、患者受け取り）
治験薬受け取り日時の調整 （CRC-Pt)
薬剤管理者への払い出しスケジュール確認
配送中の温度逸脱の有無をロガーから確認
届いた治験薬に問題がないか Pt CRC双方で確認（写真かオンライン）
治験薬服薬状況の確認・残薬数 （オンライン）
ePRO実施（オンライン
でサポート）
治験薬払い出し
IWRS割付
薬剤部から治験薬回収業者へ発送
薬剤部で払い出した治験薬を確認（照合、服薬指導）
治験薬受け取り
患者受け取り時の確認方法の確立 （プロトコル用件を確認し作成）
被験者と以下を確認
・使用後の治験薬残数
・次回治験薬配送希望日程
・使用不可治験薬の管理を指導
新規治験薬の使用許可
使用後の治験薬は
レターパックで配送いただくよう指導
Visit当日まで
AE・併用薬の確認 （オンライン）Pt-CRC
Visit当日 (Visit許容範囲～当日まで）
診察・疾患評価
D to P with D
処方 （治験薬以外/同種同効薬含む）
Visit日時の調整 to Subject Site PI/SI
Satellite site SI
治験採血
診療上必要な採血検査/尿妊娠検査
バイタルサイン測定 On Satelite Site
SAE/AE確認
検査
当日分の治験薬内服を指示（持参分から）
治験実施施設で実施すること
パートナー医療機関で実施すること

## Reference
この資料は企業治験においてDCT（Decentralized Clinical Trial、分散型治験）を実施するにあたり、治験実施医療機関とパートナー医療機関で発生する
治験業務について予め内容や担当者のTaskや動線を明確化することにより、治験業務を円滑に進めることを目的に作成されました。
本資料は日本製薬工業協会（製薬協）の医薬品評価委員会作成の「プロセス構築フローチャート」を下敷きに作成しました。
当委員会の「今日から始める！医療機関で行う臨床試験のプロセス管理」を参考に、医療機関と治験依頼者の目線で作成しています。
https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/clinical_trial_pm.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.jpma.or.jp%2Finformation%2Fevaluation%2Fresults%2Fallotment%2Flofurc000000dps8-att%2Fclinical_trial_pm_04.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
治験によって導入・実施されるDCT手法は異なります。
本資料のご利用にあたり、実施するDCT手法に合わせて業務内容や担当者を加筆修正してご利用ください。
Ver.1.0

## 使用ガイダンス案
1 | CRC | ステップ①：軽減すべき試験特有の重要なリスクが特定されたプロセスに対し、フローチャート上で星をつける（必要に応じて依頼者と協議）
2 | CRC、実務担当者 | ステップ②、③：フローチャート右側の「注意点/リスク軽減策」を記載する
3 | CRC | ステップ④：第１版の完成、プロセス承認者による署名/保管、周知、活用（参照できる場所にフローチャートを置くなど）
4 | 実務担当者 | ステップ⑤：プロセスの実行、必要に応じて「注意点/リスク軽減策」をTo Do Listとして使用可能
5 | CRC、実務担当者 | ステップ⑨：Issue発生等を契機にプロセスを再構築する際は、フローチャート右側の「注意点/リスク軽減策」を修正又は追記して
プロセスへ落とし込み、バージョン管理と周知徹底を行う
軽減すべき試験特有の重要なリスクが特定されたプロセスにマークを付ける
イベント発生
Action
分岐
いいえ
はい
作成手順
フローチャート: 以下の要素を使って、実用性に合わせてフローチャートを拡張可能です

## 参考_ケーススタディ_フローチャートToDoリスト一体型
気管支喘息患者を対象とした国際多施設共同 PhaseⅡ試験（用量検討試験） ：流れと特に注意すること（例：Week1 Day1: 治験薬投与日） | [5 empty] | Version：01 承認者署名： 署名日：
時期 | フローチャート |  | 実施者 | 実施確認 | 確認者 | 注意点/リスク軽減策
事前準備
当日
8:30 |  | スパイロメトリーのキャリブレーション開始 | 検査技師 |  |  | スパイロメトリーのキャリブレーション開始（来院日ごと実施）
|  | QOL調査票交付 | 外来受付 |  |  | QOL調査票を交付し、待合室で実施いただく
|  |  | CRC |  |  | 各検査室へ状況確認及び進捗連絡
8:40 |  |  | 検査技師 |  |  | 採血・尿検査スタンバイ
8:50 |  |  | CRC |  |  | 各検査室へ状況確認及び進捗連絡
|  | 午前6時～10時にスパイロメトリー実施 | 検査技師 |  |  | 依頼者指定機器でスパイロメトリー実施
|  |  | 検査技師 |  |  | キャリブレーション最終確認
|  |  | 検査技師 |  |  | 午前6時～10時にスパイロメトリー実施
10:00
10:15
10:30 |  |  | 担当医 |  |  | 喀痰採取時に体調変動確認
直近の被験者来院予定日伝達
13:30 |  |  | 検査技師 |  |  | 機器キャリブレーションのアラート設定（EMR）
キット等備品準備
診察
投与可能か？
退院
いいえ
はい
来院日確認・各種予約
医療機関内で特定されたリスクや、その軽減策（誰が何をするか）を記載する
版管理を行い、常に最新版が使用されるようにする
また、どの期間はどの版を使ったのか振り返ることができるようにしておく
被験者来院
投与
投与後検査/観察
SAE/AE確認・検査
治験薬準備
各Visitの標準的プロセスのフローチャートを作っておくと、試験毎の特別なプロセスなど色分けすることで可視化することができます。依頼者との試験固有の重要プロセス確認にも使用可能です
依頼者と確認しつつ、重要なリスクが特定されたプロセスにマークを付ける
必要に応じてこれら確認に関する項目を利用
投与前検査
診察