## Slide 1: パートナー医療機関との連携にあたって 考慮すべき事項の整理
DCT導入準備ツール
Ver.1.0

## Slide 2: つかいかた
本資料は、Decentralized Clinical Trial（分散型治験；DCT）を実装した治験で治験実施医療機関（以下 実施医療機関）と外部のパートナー医療機関との連携が必要な場合に、事前に考慮すべきActionを整理することを目的として作成されました。
治験の準備を開始するタイミングで、治験依頼者と医療機関スタッフとの間でご相談いただけるよう、本資料はスライド形式で作成しています。
ご担当される治験のタスクに合わせて、内容は適宜変更いただいて構いません。また、テンプレート記載のタスクが全てではありません、ご留意ください。
実施医療機関とパートナー医療機関、双方の業務範囲の明確化と理解の統一がDCT実装治験の成功への道標になると考えます。この資料がその一助になれば幸いです。

## Slide 3: パートナー医療機関との連携に向けて必要なAction 例
治験依頼者 | 治験担当医師 (PI/SI) | CRC | 治験事務局 | パートナー医療機関
実施の妥当性評価 （当局との協議含む） | パートナー医療機関のDrと連携（医療上の協力依頼） | パートナー医療機関との連携（Feasibility調査） | SOP整備、手順書・マニュアル改訂（必要な場合） | 実施医療機関との連携 （問い合わせ先の確認）
Protocolへの反映 | 業務分担の範囲の理解 | 業務依頼範囲の明確化 | IRB審議手順の整備 | SOP（実施手順）整備
Vendor選定 現場との連携推進 | 必要に応じたTraining | 手順の調整・確認 | 契約上の懸念確認：法務部門 契約書Template更新 | Feasibility調査受入れ IT Security確認：IT部門
施設選定手続き | 患者情報の共有 （Letter／電子媒体） | パートナー医療機関へKnow-Howの共有 | Feasibility調査受入れ IT Security確認：IT部門 | IRB審議（必要な場合）
IRB申請手続き | パートナー医療機関で収集した治験データの品質保証 |  | コスト算定・調整 （保険償還対応/研究費 按分） | コスト算定・調整 （保険償還対応/研究費 按分）
施設間の連携サポート |  |  | 負担軽減費の支払いとりまとめ | 必要に応じたTraining （GCP Trainingを含む）
 |  |  |  | 併用薬の処方に制限の無いことを確認（採用薬）
 |  |  |  | 同種同効薬は検査費と共に切り分け：医事課

## Slide 4: 活用事例

## Slide 5: ① Protocolで定められたActionを確認
以下のDCT手法の導入を想定しました
Online診療（D to P with D）；安全性確認、一部の疾患評価
パートナー医療機関との連携；安全性確認、一部の疾患評価、検査実施（X-P/ ECG）、検体採取・処理実施
Protocol「治験スケジュール」を参照し、各Taskの行われる場所を特定します
Task | 治験実施医療機関 | パートナー医療機関
処置（診察、AE、併用薬、IP処方） | 判断、指示、治験薬発送、回収手配 | Vital確認・診察、併用薬処方
医師による疾患評価 | 疾患評価①、②、⑤ | 疾患評価③、④
被験者向け質問票（Web経由） |  | Tablet、もしくはWebで回答
臨床検査 | Kitの手配、結果確認 | 採血採尿・検体提出
Bring Your Own Device（BYOD）
Tabletを介さず、自身のスマホ等で対応頂く形式が増えてきている

## Slide 6: ② 各担当者のTaskとActionを整理
治験依頼者 | 治験担当医師 (PI/SI) | CRC | 治験事務局 | パートナー医療機関
実施の妥当性評価 （当局との協議含む） | パートナー医療機関のDrと連携（医療上の協力依頼） | パートナー医療機関との連携（Feasibility調査） | SOP整備、手順書・マニュアル改訂（必要な場合） | 実施医療機関との連携 （問い合わせ先の確認）
Protocolへの反映 | 業務分担の範囲の理解 | 業務依頼範囲の明確化 | IRB審議手順の整備 | SOP（実施手順）整備
Vendor選定 現場との連携推進 | 必要に応じたTraining | 手順の調整・確認 | 契約上の懸念確認：法務部門 契約書Template更新 | Feasibility調査受入れ IT Security確認：IT部門
施設選定手続き | 患者情報の共有 （Letter／電子媒体） | パートナー医療機関へKnow-Howの共有 | Feasibility調査受入れ IT Security確認：IT部門 | IRB審議（必要な場合）
IRB申請手続き | パートナー医療機関で収集した治験データの品質保証 | 被験者アンケート（eCOA）対応サポート | コスト算定・調整 （保険償還対応/研究費 按分） | コスト算定・調整 （保険償還対応/研究費 按分）
施設間の連携サポート |  |  | 負担軽減費の支払いとりまとめ | 必要に応じたTraining （GCP Trainingを含む）
 |  |  |  | 併用薬の処方に制限の無いことを確認（採用薬）
 |  |  |  | 同種同効薬は検査費と共に切り分け：医事課
 |  |  |  | 疾患評価結果の入力方法確認（Web Back-up、QRコード）
 |  |  |  | 検体処理、回収対応準備
①で確認した治験特有のTaskを追加
治験開始に向けたActionを洗い出します

## Slide 7: ③ 必要に応じて優先順位付け
治験依頼者 | 治験担当医師 (PI/SI) | CRC | 治験事務局 | パートナー医療機関
実施の妥当性評価 （当局との協議含む） | パートナー医療機関のDrと連携（医療上の協力依頼） | パートナー医療機関との連携（Feasibility調査） | SOP整備、手順書・マニュアル改訂（必要な場合） | 実施医療機関との連携 （問い合わせ先の確認）
Protocolへの反映 | 業務分担の範囲の理解 | 業務依頼範囲の明確化 | IRB審議手順の整備 | SOP（実施手順）整備
Vendor選定 現場との連携推進 | 必要に応じたTraining | 手順の調整・確認 | 契約上の懸念確認：法務部門 契約書Template更新 | Feasibility調査受入れ IT Security確認：IT部門
施設選定手続き | 患者情報の共有 （Letter／電子媒体） | パートナー医療機関へKnow-Howの共有 | Feasibility調査受入れ IT Security確認：IT部門 | IRB審議（必要な場合）
IRB申請手続き | パートナー医療機関で収集した治験データの品質保証 | 被験者アンケート（eCOA）対応サポート | コスト算定・調整 （保険償還対応/研究費 按分） | コスト算定・調整 （保険償還対応/研究費 按分）
施設間の連携サポート |  |  | 負担軽減費の支払いとりまとめ | 必要に応じたTraining （GCP Trainingを含む）
 |  |  |  | 併用薬の処方に制限の無いことを確認（採用薬）
 |  |  |  | 同種同効薬は検査費と共に切り分け：医事課
 |  |  |  | 疾患評価結果の入力方法確認（Web Back-up、QRコード）
 |  |  |  | 検体処理、回収対応準備
優先して着手
業務Processシートの準備（動線確認）
・パートナー医療機関向けの
「治験紹介」資料
・ICH-GCP Training資料
・コスト算定（＋DCT差分）
・ベンチマーク型コスト算定計上